## Feuil1
Macro tâche | Tâche | Temps estimé | Acteur | Date de début | Date de fin
Préparation | construction du plan d'action |  | Hugo | 2012-11-20 | 2012-12-13
| Préparation de l'entretien |  | Alvyn | 2012-11-20 | 2012-12-13
Réalisation du MCD | Partie catalogue | 3 heures | Sarah | 2012-12-13
| partie utilisateur,transporteur,commande | 3 heures | Alvyn
| Partie divers, lettre d'information, point de fidélité | 3 heures | Hugo |  | 2013-01-07
Modèle physique | script de création (génération) | 30 minutes | Alvyn
| Jeux de données | 1 heure | Hugo
Requêtes | Groupe de requête 1 | 2 heures | Alvyn
| Groupe de requête 2 | 2 heures | Hugo
| Groupe de requête 3 | 2 heures | Sarah
Préparation du rapport | écrire l'introduction | 1 heure | Sarah
| MEA commenté | 2 heures | Alvyn
| Graphique du modèle physique | 30 minutes | Alvyn
| Mise à jour du plan d'action | 1 heure | Hugo
| Conclusion |  | Sarah
Préparation de la présentation | Réalisation du power point |  |  |  | Jour de la soutenance