## Feuil1
Plan d'action | Numéro de groupe : | 10 |  | Version 1.0 | 2012-12-13
Chef de projet : | Hugo Poissonnet | Equipe : | Sarah Villard, Hugo Poissonnet, Alvyn Silou
Macro tâche | Tâche | Temps estimé (en heures) | Acteur | Date de début | Date de fin | Détails
Préparation | construction du plan d'action | 1 | Hugo | 2012-11-20 | 2012-12-13
| Préparation de l'entretien | 1 | Alvyn | 2012-11-20 | 2012-12-13
Réalisation du MEA | Partie catalogue | 3 | Sarah | 2012-12-13 | 2012-12-20 | Faire la partie catalogue en MEA, comprends : produit, film, type de support(catégorie), type de produit (Neuf, Occasion), genre,casting : (acteur,realisateur)
| partie utilisateur,transporteur,commande | 3 | Alvyn | 2012-12-13 | 2012-12-20 | Faire la partie MEA : utilisateur(client, administrateur), commandes, transporteur, statut de commande, colis (livraison)
| Partie divers, lettre d'information, point de fidélité | 3 | Hugo | 2012-12-13 | 2012-12-20 | Faire le MEA, gestion lettre d'informations, scénario de fidélité,évenement
| Assemblage final | 2 | Hugo,Sarah,Alvyn | 2012-12-20 | 2012-12-23 | Aggrégation des différentes partie ensemble
Modèle physique | script de création (génération) | 3 | Alvyn, Hugo | 2012-12-23 | 2012-12-26 | Génération du script SQL puis teste et ajustement (moteur InnoDB)
| Jeux de données | 1 | Sarah | 2012-12-26 | 2013-01-01 | Création d'un jeux de donnée pour toute les tables (3 entrées par tables)
Requêtes | Groupe de requête 1 | 4 | Alvyn | 2013-01-01 | 2013-01-10 | Hugo -> Faire liste de requete
| Groupe de requête 2 | 4 | Hugo | 2013-01-01 | 2013-01-10 | Hugo -> Faire liste de requete
| Groupe de requête 3 | 4 | Sarah | 2013-01-01 | 2013-01-10 | Hugo -> Faire liste de requete
Préparation du rapport | écrire l'introduction | 2 | Sarah | 2013-01-10 | 2013-01-15 | Réalisation des différentes pages du rapport
| MEA commenté | 2 | Alvyn | 2013-01-10 | 2013-01-15 | Réalisation des différentes pages du rapport
| Graphique du modèle physique | 1 | Alvyn | 2013-01-10 | 2013-01-15 | Réalisation des différentes pages du rapport
| Mise à jour du plan d'action | 2 | Hugo | 2013-01-10 | 2013-01-15 | Réalisation des différentes pages du rapport
| Conclusion | 2 | Sarah | 2013-01-10 | 2013-01-15 | Réalisation des différentes pages du rapport
Préparation de la présentation | Réalisation du power point | 3 | Hugo,Sarah,Alvyn | 2013-01-15 | 2013-01-21
| Total d'heure : | 41 | (doit être au alentour de 60 heures)